## 4月份
序号 | 工作内容 | 负责人 | 提交代码类路径和名称(学习成果文档) | 提交时间 | 提交周期 | 提交版本
1 | 解决作业执行与监控一直刷新 解决间隔刷新问题 解决根据运行时间筛选运行时间表格问题 测试数据源添加模块 注册中心模块 作业配置模块 | 罗婷 | svn://36.110.19.86:4439/platform/dap-cloud/dap-cloud-framework/trunk/dap-web/config-web/page/module/batch/ | 2020-04-19 | 1 | 2484
2 | 调用链追踪： 服务拓扑：熟悉并整理新的拓扑图数据结构。 | 陈西 | 无提交物 | 2020-04-19 | 1
3 | 调用链追踪： 服务拓扑： 时间范围选框：选择自定义时，选择时分秒的下拉框样式修改； 拓扑图样式修改。 | 陈西 | svn://36.110.19.86:4439/platform/dap-cloud/dap-cloud-framework/trunk/dap-web/config-web/page/module | 2020-04-20 | 1 | 2487
4 | 作业配置 作业执行与监控测试 解决对应状态下展示数据不同的问题 修改查看时状态点击事件 | 罗婷 | svn://36.110.19.86:4439/platform/dap-cloud/dap-cloud-framework/trunk/dap-web/config-web/page/module/batch/ | 2020-04-20 | 1 | 2488
5 | 正在运行表格作业维度根据名称实现实时查询 作业执行与监控查询后失败状态下失败交易表格数据显示不正常情况 修改作业执行与监控默认作业编码 作业执行与监控完成状态跳转传递作业编码参数 | 罗婷 | svn://36.110.19.86:4439/platform/dap-cloud/dap-cloud-framework/trunk/dap-web/config-web/page/module/batch/worksetting | 2020-04-21 | 1 | 2489
6 | 调用链查询： 持续时间下拉框，样式调整，优化选中值显示不全； 优化点击左侧表格毫秒时，拿不到traceId，导致接口返回数据为空，右侧信息以及图表不显示的情况。 | 陈西 | svn://36.110.19.86:4439/platform/dap-cloud/dap-cloud-framework/trunk/dap-web/config-web/page/module/distributed-tarce | 2020-04-21 | 1 | 2490
7 | 预警管理 mvel表达式新增页面设计30% mvel表达式修改页面设计30% 应用类sql规则新增页面设计30% 应用类sql规则修改页面设计30% 作业预警测试100% | 罗婷 | svn://36.110.19.86:4439/platform/dap-cloud/dap-cloud-framework/trunk/dap-web/config-web/page/module/warn-manage/configSet | 2020-04-22 | 1 | 2491
8 | 调用链查询： 页面整体样式修改、调整 60% | 陈西 | svn://36.110.19.86:4439/platform/dap-cloud/dap-cloud-framework/trunk/dap-web/config-web/page/module/distributed-tarce | 2020-04-22 | 1 | 2492
9 | 预警管理 mvel表达式查询页面设计30% 应用类sql规则查询页面设计30% mvel表达式新增接口调试15% mvel表达式修改接口调试15% 应用类sql规则新增接口调试15% 应用类sql规则修改接口调试15% 监控 总指标正负标题位置调整 作业配置 修改启动作业时回显字符串中的空格 | 罗婷 | svn://36.110.19.86:4439/platform/dap-cloud/dap-cloud-framework/trunk/dap-web/config-web/page/module/warn-manage/configSet | 2020-04-23 | 1 | 2494
10 | 服务监控： 页面设计 30% | 陈西 | svn://61.188.178.197:7651/dap-cloud-boot/trunk/dap-web/config-web/page/module/distributed-tarce | 2020-04-23 | 1 | 18
11 | 调用链查询： 页面整体样式修改、调整 80% 服务监控： 页面设计 50% | 陈西 | svn://61.188.178.197:7651/dap-cloud-boot/trunk/dap-web/config-web/page/module/distributed-tarce | 2020-04-24 | 1 | 40
12 | mvel表达式查询接口调试15% 应用类sql规则查询接口调试15% mvel表格字段添加鼠标经过显示全部信息 | 罗婷 | svn://36.110.19.86:4439/platform/dap-cloud/dap-cloud-framework/trunk/dap-web/config-web/page/module/warn-manage/configSet | 2020-04-24 | 1 | 2499
13 | 调用链查询：页面整体样式修改、调整 100% 服务拓扑：拓扑图样式调整：线条形状以及开始、结束节点颜色调整。 服务监控：静态页面设计 100% | 陈西 | svn://61.188.178.197:7651/dap-cloud-boot/trunk/dap-web/config-web/page/module/distributed-tarce | 2020-04-26 | 1 | 60
14 | 服务逻辑 去除优先权选择 表格参数优先权转换 | 罗婷 | svn://61.188.178.197:7651/dap-cloud-boot/trunk/dap-web/config-web/page/module/batch/ | 2020-04-26 | 1 | 53
15 | 监控 添加进度详情按钮功能 设计进度详情界面30% 设计分组消耗百分比样式30% | 罗婷 | svn://61.188.178.197:7651/dap-cloud-boot/trunk/dap-web/config-web/page/module/batch/jobmonitor | 2020-04-27 | 1 | 185
16 | 应用模块监控静态页面设计：jvm监控静态页面设计 70% | 陈西 | svn://61.188.178.197:7651/dap-cloud-boot-web/trunk/dap-web/config-web/page/module/distributed-tarce | 2020-04-27 | 1 | 187
17 | 第一套统一前端框架设计20% | 陈轩 | 无提交物 | 2020-04-27 | 1
18 | mvel表达式查询接口调试90% mvel表达式新增接口调试60% 批量进度详情页面接口调试以及进度条样式60% | 罗婷 | svn://61.188.178.197:7651/dap-cloud-boot/trunk/dap-web/config-web/page/module/batch | 2020-04-28 | 1 | 208
19 | 应用模块监控静态页面设计： jvm监控静态页面设计 90% Redis监控页面设计： 40% | 陈西 | svn://61.188.178.197:7651/dap-cloud-boot-web/trunk/dap-web/config-web/page/module/distributed-tarce | 2020-04-28 | 1 | 213
20 | 第一套统一前端框架设计50% | 陈轩 | 无提交物 | 2020-04-28 | 1
21 | mvel回显表格行数据接口调试70% 应用类sql规则回显表格行数据接口调试70% mvel表达式新增,修改接口调试70% 应用类sql规则新增,修改接口调试70% 批量进度详情页面设计60%批量详情接口调试70% 分片完成率饼图设计80%分片完成率接口调试70% | 罗婷 | svn://61.188.178.197:7651/dap-cloud-boot/trunk/dap-web/config-web/page/module/batch | 2020-04-29 | 1 | 232
22 | 应用模块监控静态页面设计： jvm监控静态页面设计 100% Redis监控页面设计： 100% | 陈西 | svn://61.188.178.197:7651/dap-cloud-boot-web/trunk/dap-web/config-web/page/module/distributed-tarce/monitor | 2020-04-29 | 1 | 235
23 | 第一套统一前端框架设计80% | 陈轩 | 无提交物 | 2020-04-29 | 1
24 | 请假一天 | 陈西 | 无提交物 | 2020-04-30
25 | 批量进度详接口调试100% mvel表格艰间距样式调整90% 应用类sql规则表格间距样式调整90% | 罗婷 | svn://61.188.178.197:7651/dap-cloud-boot/trunk/dap-web/config-web/page/module/batch | 2020-04-30 | 1 | 236
26 | 第一套统一前端框架设计100% | 陈轩 | 无提交物 | 2020-04-30 | 1

## 5月份
序号 | 工作内容 | 负责人 | 提交代码类路径和名称(学习成果文档) | 提交时间 | 提交周期 | 提交版本

## 6月份
序号 | 工作内容 | 负责人 | 提交代码类路径和名称(学习成果文档) | 提交时间 | 提交周期 | 提交版本
1 |  | 陈轩